## Advanced_DB_Systems
Tên công việc | Loại công việc | Trạng thái | Phân công | Tuần | Ngày bắt đầu | Ngày review | Ngày kết thúc | Ghi chú
Tìm hiểu Mern Stack là gì, gồm những gì | Nghiên cứu | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Lê Duy Phương, Phan Phúc Hảo | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23
Viết đặc tả cho sản phẩm quản lý dự án | Thiết kế | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Lê Duy Phương, Phan Phúc Hảo | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23
Vẽ sơ đồ Use Case | Thiết kế | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Lê Duy Phương, Phan Phúc Hảo | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23
Thiết kế CSDL NoSQL bằng MongoDB | Thiết kế | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23
Tạo model ánh xạ collection dựa trên ERD | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương | 2 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 2025-08-31
Ngiên cứu RAG | Nghiên cứu | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung | 2 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-03
Cài đặt chức năng Register account | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 2 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-09-04
Cài đặt chức năng Login (email & password) | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 2 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-09-04
Cài đặt chức năng CRUD Workspace cho backend | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 2 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-09-04
Viết middleware auth để bảo vệ các route sau khi login | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 3 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-10
Tích hợp chức năng Login with Google account (Google OAuth2) | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 3 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-10
Frontend cho chức năng Login, Register account | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 3 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-10
Cài đặt frontend cho Workspace | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 3 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-10
Tích hợp frontend gọi đến api backend Workspace | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 3 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-10
Phân tích schema và viết description để đưa vào RAG | Nghiên cứu | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo, Nguyễn Hoài Bảo | 3 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 2025-09-11
Cài đặt chức năng Logout | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 4 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-17
Cài đặt chức năng mời thành viên vào Workspace thông qua gmail backend | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 4 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-17
Implement chức năng CRUD cơ bản cho Task (Tạo Task, Lấy Task theo Project, Lấy Task theo người được giao Task, Chỉnh sửa Task, Xóa Task, Lấy Task theo Sprint) | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 4 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-17
Implement chức năng comment trên Task | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 4 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-17
Implement chức năng ghi log khi có thay đổi, comment trên Task | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 4 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-17
Tìm kiếm các model về embedding trên HuggingFace | Nghiên cứu | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 4 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-17
Cài đặt chức năng Change password | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-24
Cài đặt chức năng Change info | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-24
Cài đặt chức năng CRUD Project cho backend | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-24
Implement phần thông báo khi có hoạt động mới trên Task (Tạo, comment, chỉnh sửa thông tin task) | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-24
Chunking dữ liệu và gán metadata bằng OpenAI API | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo, Lê Thị Mỹ Dung | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-25
Sinh embedding bằng embeddinggemma-300m, lưu tài liệu vào MongoDB Atlas | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-25
Kiểm thử bằng Vector Search | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-25
Tích hợp mô hình dịch từ Vie sang En | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-25
Tích hợp frontend cho các chức năng Account Management | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 6 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-01
Cài đặt frontend cho Project | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 6 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-01
Tích hợp frontend gọi đến api backend Project | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 6 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-01
Implement phần FE cho Task (Tạo Task, Xem Task theo project, Lọc Task theo status, Thống kê Task) | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 6 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-01
Thêm bắt lỗi và trả về LLM để sửa sai | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 6 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-10-01
Tổng hợp lại tạo LLM prompt và gen query bằng API | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 6 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-10-01
Xác thực và xử lý output của API LLM trả về | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 6 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-10-01
Implement phần FE cho Task (Tạo Comment, Xem Log, Chỉnh sửa, Xem my task, Xem thông báo) | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 7 | 2025-10-02 | 2025-09-27 | 2025-09-28
Implement phần FE cho Task (Edit Task, Xem Task theo sprint) | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 7 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-08
Tạo FastAPI kết nối giữa Web và Python | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương, Nguyễn Hoài Bảo | 7 | 2025-10-02 | 2025-11-07 | 2025-10-08
Thêm tính năng lưu trữ lịch sử chat vào Redis | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 7 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-08
Thêm tính năng xác thực kết quả từ người dùng | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 7 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-08
Tạo giao diện của chatbot trên Web | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 7 | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2025-10-08
Demo pipeline chatbot | Nghiên cứu | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương | 7 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 2025-10-08
Viết báo cáo | Tổng kết | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương | 7 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-08

## Sheet1
Tên công việc | Loại công việc | Trạng thái | Phân công | Tuần | Ngày bắt đầu | Ngày review | Ngày kết thúc
Tìm hiểu về MERN Stack | Nghiên cứu | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Lê Duy Phương, Phan Phúc Hảo | 1 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 23/08/2025
Viết đặc tả cho sản phẩm quản lý dự án | Thiết kế | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Lê Duy Phương, Phan Phúc Hảo | 1 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 23/08/2025
Vẽ sơ đồ Use Case | Thiết kế | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Lê Duy Phương, Phan Phúc Hảo | 1 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 23/08/2025
Thiết kế CSDL NoSQL bằng MongoDB | Thiết kế | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương | 1 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 23/08/2025
Tạo model ánh xạ collection dựa trên ERD | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương | 2 | 28/08/2025 | 30/08/2025 | 31/08/2025
Ngiên cứu RAG | Nghiên cứu | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung | 2 | 28/08/2025 | 2025-02-09 | 2025-03-09
Cài đặt chức năng Register account | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 2 | 28/08/2025 | 2025-03-09 | 2025-04-09
Cài đặt chức năng Login (email & password) | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 2 | 28/08/2025 | 2025-03-09 | 2025-04-09
Cài đặt chức năng CRUD Workspace cho backend | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 2 | 28/08/2025 | 2025-03-09 | 2025-04-09
Viết middleware auth để bảo vệ các route sau khi login | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 3 | 2025-04-09 | 2025-08-09 | 2025-10-09
Tích hợp chức năng Login with Google account (Google OAuth2) | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 3 | 2025-04-09 | 2025-08-09 | 2025-10-09
Frontend cho chức năng Login, Register account | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 3 | 2025-04-09 | 2025-08-09 | 2025-10-09
Cài đặt frontend cho Workspace | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 3 | 2025-04-09 | 2025-08-09 | 2025-10-09
Tích hợp frontend gọi đến api backend Workspace | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 3 | 2025-04-09 | 2025-08-09 | 2025-10-09
Phân tích schema và viết description để đưa vào RAG | Nghiên cứu | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo, Nguyễn Hoài Bảo | 3 | 2025-04-09 | 2025-10-09 | 2025-11-09
Cài đặt chức năng Logout | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 4 | 2025-11-09 | 16/09/2025 | 17/09/2025
Cài đặt chức năng mời thành viên vào Workspace thông qua gmail backend | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 4 | 2025-11-09 | 16/09/2025 | 17/09/2025
Implement chức năng CRUD cơ bản cho Task (Tạo Task, Lấy Task theo Project, Lấy Task theo người được giao Task, Chỉnh sửa Task, Xóa Task, Lấy Task theo Sprint) | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 4 | 2025-11-09 | 16/09/2025 | 17/09/2025
Implement chức năng comment trên Task | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 4 | 2025-11-09 | 16/09/2025 | 17/09/2025
Implement chức năng ghi log khi có thay đổi, comment trên Task | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 4 | 2025-11-09 | 16/09/2025 | 17/09/2025
Tìm kiếm các model về embedding trên HuggingFace | Nghiên cứu | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 4 | 2025-11-09 | 16/09/2025 | 17/09/2025
Cài đặt chức năng Change password | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 5 | 18/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025
Cài đặt chức năng Change info | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 5 | 18/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025
Cài đặt chức năng CRUD Project cho backend | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 5 | 18/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025
Implement phần thông báo khi có hoạt động mới trên Task (Tạo, comment, chỉnh sửa thông tin task) | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 5 | 18/09/2025 | 23/09/2025 | 24/09/2025
Chunking dữ liệu và gán metadata bằng OpenAI API | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo, Lê Thị Mỹ Dung | 5 | 18/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025
Sinh embedding bằng embeddinggemma-300m, lưu tài liệu vào MongoDB Atlas | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 5 | 18/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025
Kiểm thử bằng Vector Search | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 5 | 18/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025
Tích hợp mô hình dịch từ Vie sang En | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 5 | 18/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025
Tích hợp frontend cho các chức năng Account Management | Code | Hoàn thành | Lê Thị Mỹ Dung | 6 | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-01-10
Cài đặt frontend cho Project | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 6 | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-01-10
Tích hợp frontend gọi đến api backend Project | Code | Hoàn thành | Lê Duy Phương | 6 | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-01-10
Implement phần FE cho Task (Tạo Task, Xem Task theo project, Lọc Task theo status, Thống kê Task) | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 6 | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-01-10
Thêm bắt lỗi và trả về LLM để sửa sai | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 6 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-01-10
Tổng hợp lại tạo LLM prompt và gen query bằng API | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 6 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-01-10
Xác thực và xử lý output của API LLM trả về | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 6 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 2025-01-10
Implement phần FE cho Task (Tạo Comment, Xem Log, Chỉnh sửa, Xem my task, Xem thông báo) | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 7 | 2025-02-10 | 27/09/2025 | 28/09/2025
Implement phần FE cho Task (Edit Task, Xem Task theo sprint) | Code | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo | 7 | 2025-02-10 | 2025-07-10 | 2025-08-10
Tạo FastAPI kết nối giữa Web và Python | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương, Nguyễn Hoài Bảo | 7 | 2025-02-10 | 2025-07-11 | 2025-08-10
Thêm tính năng lưu trữ lịch sử chat vào Redis | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 7 | 2025-02-10 | 2025-07-10 | 2025-08-10
Thêm tính năng xác thực kết quả từ người dùng | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 7 | 2025-02-10 | 2025-07-10 | 2025-08-10
Tạo giao diện của chatbot trên Web | Code | Hoàn thành | Phan Phúc Hảo | 7 | 2025-03-10 | 2025-07-10 | 2025-08-10
Demo pipeline chatbot | Nghiên cứu | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương | 7 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-08-10
Viết báo cáo | Tổng kết | Hoàn thành | Nguyễn Hoài Bảo, Lê Thị Mỹ Dung, Phan Phúc Hảo, Lê Duy Phương | 7 | 2025-05-10 | 2025-07-10 | 2025-08-10